## Projetos
PROJETOS RECONSTRUÇÃO TRENSURB - IMPACTO ENCHENTES MAIO DE 2024
PAE SEI | OBJETO | EMPRESA CONTRATADA | VALOR DO CONTRATO | INÍCIO | CONCLUSÃO | STATUS
0930/2024-30 | Restabelecimento das funções operacionais da Subestação São Luís (Grupos 1 e 3) | TECNOVA SOLUÇÕES LTDA. | 946055.49 | 2024-05-29 | 2024-07-12 | Concluído
0989/2024-28 | Locação de um GGD de 125 à Estação Rio dos Sinos | DEGRAUS ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A. | 14796.24 | 2024-06-27 | 2024-08-26 | Concluído
0983/2024-51 | Reembolso de compra de materiais para adequação dos barramentos de interligação da SE-1 do Pátio Humaitá | MARCELO AUGUSTO FRITSCH | 2130.64 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | Concluído
1043/2024-89 | Recuperação das Subestações e Cabines de Seccionamento e paralelismo | TECNOVA SOLUÇÕES LTDA. | 84222753.59 | 2024-11-05 | 2027-05-04 | Em andamento
1207/2024-78 | Aquisição de Cubículos com Disjuntor Extra-Rápido 3 kV e Disjuntores Extra-Rápido 3 kV | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM | 2558502.1 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | Concluído
1662/2024-73 | Locação de dois grupos geradores | Energia Grupos Geradores | 34320 | 2024-09-04 | 2025-01-21 | Concluído
1392/2024-09 | Recuperação do transformador retificador de tração grupo 2 de SL | DATA ENGENHARIA | 2125587.12 | - | - | 0%
1154/2024-95 | Recomposição Emergencial das Cabines de Seccionamento e Paralelismo (MV-FR) | Tecnova Engenharia | 3288011.01 | 2024-08-20 | 2024-11-01 | Concluído
1175/2024-19 | Projetos para recuperação de subestações de MT | INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA. | 1900000 | 2025-01-20 | 2026-01-19 | Em andamento
1775/2024-79 | Recuperação das Estações Operacional Alagadas | Elmo Eletromontagens | 3948871.84 | 2025-06-10 | 2026-06-10 | Em andamento
1666/2024-51 | No Break para as estações da Trensurb | ELETRIND ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA | 1799700.02 |  |  | Em andamento
0189/2022-45 | Ar-condicionado para as estações alagadas | Vitor Refrigeração | 850204.46 | 2024-06-28 |  | Em andamento
0927/2024-16 | Aquisição de retroescavadeira de pneus | MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 349000 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | Concluído
131/2025-44 | Transporte retroescavadeira | Contratação finalizada | 1500 |  |  | Concluído
1095/2024-55 | Lavadora de alta pressão para água quente | R&D COMERCIAL LTDA | 25900 |  | 2024-10-10 | Concluído
1080/2024-97 | Aquisiçao de Motocompressor de ar comprimido para o SEOFI II | VOLTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10965 |  | 2024-11-29 | Concluído
1177/2024-08 | Bancada Eletrônica | Diversas | 45717.93 |  | 2024-11-13 | Concluído
1330/2024-99 | Aquisição de móveis para bilheterias, copas e vestiários nas estações | HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTD, A. , GRACIOLI COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORI , SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM. | 39647.39 | 2024-12-18 |  | Em andamento
0224/2025-79 | Aquisição de móveis para bilheterias das estações | Ordem de compra emitida em 1º de julho | 7826.9 | 2025-07-01 |  | Em andamento
1329/2024-64 | Aquisição de macas para as estações atingidas pela enchente | ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES | 20356.76 | 2024-12-18 | 2025-03-05 | Concluído
1326/2024-21 | Aquisição de eletrodomésticos para as estações | RW Serviços Eletrônicos Ltda/Controle Serviços de Informática | 126994.04 | 2025-01-10 | 2025-05-15 | Concluído
0119/2025-30 | Eletrodomésticos para as estações | Zappe Comércio e Distribuição LTDA | 12491.36 | 2025-02-28 | 2025-04-22 | Concluído
1456/2024-63 | Aquisição de armário de aço para vestiário com 02 portas | HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA/CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA | 153916 | 2024-12-18 |  | Em andamento
2249/2024-26 | Lupas para bancada | CASA DO MECANICO LTDA. | 3300 |  | 2025-04-01 | Concluído
2239/2024-91 | Aquisição de Paleteira | FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO IMP DE FERRAM. E MÁQUINAS LTDA. | 1749.18 | 2025-01-16 | 2025-02-20 | Concluído
2242/2024-12 | Guincho Hidráulico Dobrável com base retrátil | VOLTTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 6371.9 | 2025-06-02 | - | Em andamento
0957/2024-22 | Serviço de recuperação da via permanente | PRUMO ENGENHARIA LTDA | 38431059.51 | 2024-10-18 |  | Em andamento
1693/2023-43 | Pedra Britada para Lastro Ferroviário | BRITAGEM MONTENEGRO LTDA | 8443996 | 2024-10-29 |  | Em andamento
0009/2025-78 | Recuperação de veículos ferroviários | PB em análise para redução de escopo devido ao contingenciamento orçamentário |  |  |  | Em Licitação
1475/2024-90 | Aquisição de máquina multiprocesso trifásica | VOLTTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 16250 |  | 2025-03-07 | Concluído
1110/2024-65 | Máquina de solda retificadora | FATI FERRAMENTAS LTDA | 8963.54 |  | 2024-08-22 | Concluído
1707/2024-18 | Operação Emergencial Ônibus Fretamento | TRANSBUS TRANSPORTES LTDA | 4374456.24 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | Concluído
1290/2024-85 | Operação Emergencial Ônibus Fretamento (MV - MR) - LOTE 1 | TRANSBUS TRANSPORTES LTDA | 5612157 | 2024-07-12 | 2024-12-31 | Concluído
1290/2024-86 | Operação Emergencial Ônibus Fretamento (MV - MR) - LOTE 2 | TRANSBUS TRANSPORTES LTDA | 1086800 | 2024-07-12 | 2024-12-31 | Concluído
1621/2024-87 | Locação de imóvel controle de saída dos ônibus terminal | VERA GUERRA CHAVES BARCELLOS | 15000 | 2024-09-03 | 2025-03-13 | Concluído
2539/2024-70 | Operação Emergencial Ônibus | TRANSBUS TRANSPORTES LTDA | 3598940.16 | 2025-03-22 | 2025-11-21 | Em andamento
1145/2024-02 | No-breaks para PCLs | Não Licitado (Projeto básico em revisão)
1120/2024-09 | Remotas para PCLs | ASCOVAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 1679285.46 | 2025-01-30 | 2025-07-29 | Concluído
1393/2024-45 | Transformadores para PCLs | Em licitação |  |  |  | Em licitação
963/2024-80 | Máquinas de chave Contec (valor empenhado está incluída a DIFAL ICMS) | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEM BRAZIL LTDA | 864101.32 | 2024-12-19 | 2025-06-30 | OC emitida. Aguardando material chegar para pagamento
0191/2024-86 | Esmerilhadeira angular com bateria | CASA DO MECANICO LTDA | 16356 | 2024-08-08 | 2024-08-23 | Concluído
442/2024-22 | Furadeira de bancada com morsa | CASA DO MECANICO LTDA | 2128 | 2024-07-29 | 2024-09-03 | Concluído
0612/2024-79 | Instalação de cabos elétricos na via | ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA | 5767018.05 | 2025-07-15 | 2026-07-14 | 0%
1405/2024-31 | Solvente dielétrico e Protetivo repelente dielétrico | CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL | 18171.86 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | Concluído
2386/2023-80 | Aquisição de guincho elétrico 12V com cabo sintético | ZEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3925.18 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | Concluído
1725/2024-91 | Equipamentos para engenharia reversa | Em fase de habilitação de arrematante |  |  |  | Em licitação
411/2024-71 | Ferramentas à bateria para preventiva noturna | Em licitação |  |  |  | Em licitação
2039/2024-38 | Multímetros para plantão e lab sesin | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | 22252.18 | 2025-02-27 | 2025-04-06 | Concluído
0903/2024-67 | Lavadora ultrassônica para dispositivos eletromecânicos | CASA DO MECANICO LTDA | 20996 | 2024-07-10 | 2024-08-02 | Concluído
1236/2024-30 | Detergente para lavadora ultrassônica | CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL | 3112.8 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | Concluído
1195/2024-81 | Locação de veículo rodoferroviário Sesin (caminhão) | WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 650000 | 2024-10-29 | 2025-10-28 | Em andamento
0973/2024-15 | Aquisição de Compressor de ar para a pneumática | EDINEIDE DE F VASQUES BRITO COMÉRCIO E SERVIÇOS (GERATEK) | 47361.5 |  | 2025-04-25 | Concluído
0848/2021-62 | Aquisição de Dormente bibloco | CAVAN PRE MOLDADO S/A. | 13189960 | 2024-10-11 |  | Em andamento
0988/2024-83 | Recuperação das máquinas de chave alagadas | MASCOLO & FILHOS LTDA | 1452147 | 2024-10-23 | 2025-12-16 | Em andamento
981/2024-61 | Aquisição de Aquecedor de rolamento por indução | ENCOPEL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | 29134.02 |  | 2024-08-21 | Concluído
1006/2024-71 | Estação de Tratamento de efluentes | Diferencial Engenharia | 96850.49 | 2025-03-17 | 2025-07-17 | Em andamento
993/2024-96 | Aquisição de Fixações S.75L e palmilhas | CAVAN PRE MOLDADO S/A. e BMP RAIL PARTS LTDA. | 6398794.58 | 2025-01-17 |  | Em andamento
1824/2023-92 | Aquisição de Dormente de madeira | MADETRES COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 2131839.65 | 2024-08-28 | 2025-01-15 | Concluído
1087/2024-17 | Gerador de funções | CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | 3717 |  | 2024-08-16 | Concluído
1068/2024-82 | Aquisição de Anemômetro | FERNANDO CAITANO DE MOURA | 1200 |  | 2024-08-22 | Concluído
1056/2024-58 | Equipamentos de medição de grandezas elétricas | DIVERSAS | 112423.96 |  | 2025-07-31 | Em andamento
1701/2024-32 | Equipamentos de medição de grandezas mecânicas (49.243,06) | DIVERSAS | 49208.52 |  | 2025-02-06 | Concluído
1131/2024-81 | Aquisição de Carregador de bateria | ELETROL SISTEMAS DE ENERGIA LTDA ME | 63999 |  | 2025-02-04 | Concluído
1107/2024-41 | Aquisição de Hipot | DIVERSAS | 46010 |  | 2024-12-09 | Concluído
1090/2024-22 | Reparo dos macacos elevatórios | TECNODRIL | 443000 | 2025-01-10 | 2025-09-16 | Concluído
1278/2024-71 | Aquisição de garaventas | CPM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E VENDAS LTDA (Processo judicializado) | 1564720
1062/2024-13 | Aquisição de fontes de tensão e corrente variáveis de baixa tensão | OHMTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA LTDA | 66762.48 |  | 2025-02-18 | Concluído
1149/2024-82 | Recuperação da prensa de eixamento | TECNODRIL | 492000 | 2025-03-20 | 2025-09-20 | 0%
1620/2023-51 | Aquisição Veículo rodoferroviário (SEVIP) | EMPRETEC | 1798000 | 2024-11-04 | 2025-05-19 | Concluído
1035/2024-32 | Transporte e Seguro de Equipamentos para o sistema de energia CPTM | GM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI - EPP | 149291.8 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | Concluído
1339/2024-08 | Reposição Estação Rádio Base de São Pedro | Telltronic | 848200 | 2024-09-06 | 2025-11-06 | Em andamento
937/2024-51 | Aquisição de Torno Vertical | EUROSTEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | 1996000 | 2025-01-21 | 2025-09-19 | Em andamento
1610/2024-05 | Reconstrução das Estações de Bombeamento Água Pluvial | ALS Construtora e Ferrovia LTDA | 3075893.74 | 2024-11-01 | 2025-08-05 | Em andamento
1249/2024-17 | Locação de grupo gerador diesel fornecimento de quadros de comando | Irritécnica | 307130 | 2024-07-06 | 2024-10-31 | Concluído
1492/2024-27 | Remoção de resíduos solidos e drenagem | IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 33800 | 2024-08-02 | 2024-09-11 | Concluído
2032/2024-16 | Aquisição de Bombas | Irritécnica | 538000 | 2024-12-27 | 2025-05-26 | Concluído
0774/2025-98 | Locação de GGD | Loxam | 34490.6 | 2025-05-19 | 2025-10-19 | Em andamento
1333/2024-22 | Aquisição de Torno subterrâneo | TECNODRIL | 4740000 | 2025-02-03 | 2025-08-29 | Em andamento
1593/2024-06 | Reestabelecimento da infraestrutura de rede lógica de dados | Virtual Fone | 353880.87 | 2025-01-07 | 2025-07-07 | Concluído
1434/2024-01 | Reposição do sistema de sincronismo horário | Vexper | 1090917 | 2025-03-10 | 2025-10-10 | Em andamento
1130/2024-36 | Reposição sistema de PA e sonofletores | Eng4sys | 5200965.9 | 2025-02-27 | 2025-01-27 | Em andamento
970/2024-81 | Aquisição de veículo rodoferroviário Sesin (caminhão) | WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | 2890000 | 2025-04-09 | 2026-01-08 | Em andamento
1055/2024-11 | Aquisição de Desulfatador | LUFFE INDUSTRIA DE CARREGADORES DE BATERIAS | 18900 |  | 2024-08-22 | Concluído
1016/2024-14 | Aquisição de Estufa Industrial | R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 164000 | 2025-02-07 | 2025-07-31 | 0%
1100/2024-20 | Aquisição de Balanceadora | TEQUILIBRIO COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA | 579500 | 2024-11-29 | 2025-08-31 | 0%
1069/2024-27 | Analisador de energia | Ordem de Compra emitida em 14/07 | 104096.25 |  |  | 0%
1809/2023-44 | Reforma do Prédio Augusto Pestana | Despriorizado por contingenciamento orçamentário (ficará para 2026) | - | - | - | -
924/2024-82 | Reforma e qualificação tecnológica da Socadora | VIA PEMANENTE | 9791098.24 | 2025-01-15 |  | Em andamento
Última atualização: 21/07/2025